## Sheet1
프로젝트 일정표
No. | 작업내용 | 시작일 | 기간 (日) | 종료일 | 4월 | [8 empty] | 5월
[5 empty] | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-12 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28
1 | 업무분석 | 2013-04-22 | 3 | 2013-04-24
2 | 요구사항 분석 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29
3 | 데이터베이스 모델링 | 2013-04-30 | 4 | 2013-05-03
4 | 시스템구성도 | 2013-05-04 | 2 | 2013-05-07
5 | 스토리보드 | 2013-05-08 | 3 | 2013-05-11
6 | 구현 | 2013-05-13 | 8 | 2013-05-22
7 | 마무리 | 2013-05-23 | 3 | 2013-05-27
8 | 최종 발표 | 2013-05-28 | 1 | 2013-05-28
Formulas:
기간 (日) = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])